招采须知

一、甲供主材及设备部分

承包人负责提供下列材料，除此之外的材料由分包人提供。

- 甲供材料：水泥稳定碎石、碎石、钢筋、混凝土、土工膜、直螺纹连接套筒、周转材料（板枋材、挡脚板、钢管、钢支撑、胶合模板、扣件、木脚手架板、木模板、木支撑、安全网）。

- 2、甲供设备：施工临时用电供至一级配电箱、大型机械设备。

3、由承包人提供的材料，分包人应妥善保管，因分包人保管不当造成的材料损耗由分包人承担，工程完工未使用的材料应予以返还。当甲供材料（不含周转材料）供应数量超出定额含量时，超出部分在分包人结算时全额扣除。

4、分包人食宿由分包人自理并承担费用。

二、分包人承担的工作和范围

主要建设内容根据设计施工图纸、招标清单及设计变更内容，包括但不限于下列内容：

1、通用内容：

1.1 安全防护个人用品（如防护雨衣、手套、雨靴、防毒防尘口罩等）,生活、办公区环境卫生的清理。安全帽、安全绳、安全带、反光背心由甲方提供，结算时据实扣除。

1.2 取样、制作送检的材料和构件（如：试块、钢筋、焊接件等），并协助承包单位项目部送检用工及运输车辆。配合工程承包人项目部工程实体检测用工包括但不限于桩基小应变、砼强度检测、楼板厚度检测、钻芯取样等工作。乙方提供试件模具和试件制作，检测二维码购买费用由乙方承担。

1.3 测量放线全部由乙方自行负责。

1.4 所有到场材料分包人安排工人卸车及分类码放整齐，垂直运输的塔吊（含司机、司索）及二次转运产生的费用由分包人承担（含塔吊未覆盖区域）。

1.5 积极配合项目部做好迎接各项检查的准备工作，现场需配备一定数量小工进行日常的场地清扫等与现场文明施工的相关工作，不得从其他工种抽调人员，且在迎检期间增加小工人数。

1.6 配合承包人进行所有安全文明施工用工及辅材：包含但不限于悬挂、张贴现场所有宣传条幅、标识标牌，裸土覆盖，护栏等安全设施的安装、拆除（若需使用安全定型护栏，定型护栏材料由承包人提供），装置区内日常保洁及清理、施工临时用电用水施工、本项目所需的临时设施（临时仓库、废料池等）的搭拆，及配合其他专业分包队伍的开孔、开槽、修补、加固等为实施和完成本工程主体劳务施工所进行的所有工作项目。

1.7 施工场所必须做到工完、料净、场清，垃圾堆放到指定场所（公共区域内清洁由分包人负责：含门头、公共道路、项目部、厕所、垃圾池、废料池）。 施工完工后所有材料实行分类清理堆码、装车、整齐有序地按照工程承包人指定位置码堆，并配进行清扫、清理、做到工完场清文明施工等。

1.8 以上未列入的而又在劳务分包人范围之内的所有工作，也应由劳务分包人负责，包括一些零星工作以及成品保护（含劳务分包人自己的成品保护以及劳务分包人施工中对第三方成品保护，不破坏、不污染）等。

1.9 分包人生活区及办公区建设（租赁、水电）由分包人负责并承担全部费用，施工用水、用电费用由分包方承担。施工工棚（钢筋棚、木工棚、材料堆场）、配电箱（二、三级）、至作业面的施工水源由分包人负责按照发包人的安全文明施工标准化及总平面布置要求设置并承担全部费用，安全文明施工的喷绘、横幅及标识标牌由承包人提供，分包人负责安装。

1.10 分包需配备资料员，需按承包人要求提供完备的可归档资料及结算资料，并承担费用。

1.11 专家论证咨询费及相关验收费:由承包人组织并开展专家论证及验收工作，乙方承担专家论证咨询费及验收相关费用。

三、分包工程承包方式

1、承包人对分包人发包为：包工期、包质量、包安全文明施工、包环保、包工包辅材、小型机械等。

2、临时用电承包人负责提供至一级配电箱，分包人从一级配电箱接出，施工过程中所涉及的线缆、照明灯具、其他小型机械、工具、用具及辅助材料如：铁锹、羊镐、大小锤、线锤、广线、灰桶、切割机、切割片、水平尺、大小平管、卷尺、铁板、雨衣、瓦刀、扫把、手套、水把、刷子、胶鞋、抹灰尺条、拖线板、刮尺、纱头、振动棒、电机、全套斗车、布料机、及后期的配件均由分包人自行购买、保管、使用，费用自理。

3、分包人不得对所承接的施工范围内容进行转包分包，否则承包人有权解除合同，并对分包人收取本合同总价款20%的违约金。

四、付款方式

1、本工程无预付款；

2、按月形象进度，付至已完工程量的60%；

3、整体工程竣工验收，承包人与建设单位办理完工程结算后，付至分包已完成工程量的95%；

4、剩余结算价的5%做为质保金，工程竣工验收合格2年后，工程无质量问题时一次性支付（不计利息）；增加工程按甲方代表签证据实结算，验收后一次性付清。

5、在付款之前，分包人须提供工人工资表及增值税专用发票，且工资表须符合宜昌市劳动局的相关要求。

五、其它补充说明

1、报价单位应承担编制报价文件与递交报价文件所涉及的一切费用，招采单位对上述费用不负任何责任。

2、拟定成交单位在签订合同前需办理公司入库手续，并缴纳安全保证金（5万元至30万元）。

3、拟定成交单位无正当理由放弃，拒不缴纳安全保证金，造成损失的，将视情节轻重追究法律责任和赔偿相应损失。如拟定成交单位已办理入库手续的，将视情节轻重扣除应支付账款。